## Sheet1
Capstone WBS TEAM - Pest Plan
구분 |  |  |  | 날짜
구분 | 내용 | 비고 | 산출물 | 완료 일자 | 6월 | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월
[5 empty] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
킥오프 |  |  |  | 2020-06-29 | bar: 6월 5
| 멘토링/계획 수립 |  |  | 2020-06-29 | bar: 6월 5
사전조사 |  |  |  | 2020-07-20 | bar: 7월 1 to 7월 3
| 서버조사/신청 |  | 서버조사 문서 | 2020-07-13 | bar: 7월 1 to 7월 2
| 개발환경 조사 |  | 개발환경조사 문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 1 to 7월 3
환경설정 |  |  |  | 2020-08-05 | bar: 7월 3 to 8월 1
| 서버설정 | 서버IP(OS), 접근방법(SSH), 포트, 계정(아이디,비번) | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 3 to 7월 4
| DB설치 | 마리아디비, db생성, 계정생성, 롤설정 | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 3 to 7월 4
| 자바설치 | 1.8 version | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 3
| 주키퍼설치 | 최근버전 (3.6.1) | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 4
| 카프카설치 | 최근버전 (2.12-2.5.0) | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 4
| 웹서버 설치 |  | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 4
| 로컬개발환경 | 슬랙 |  | 2020-08-05 | bar: 7월 3 to 8월 1
| 깃허브 설정 | GitKraken 사용 |  | 2020-07-20 | bar: 7월 3
분석 / 설계 |  |  |  | 2020-08-31 | bar: 8월 2 to 8월 5
| 일정수립 | Todo-list 리뉴얼 | TODO-list | 2020-08-12 | bar: 8월 2
| 요구 사항 분석 |  | 요구사항정의서 | 2020-08-12 | bar: 8월 2
| TCP 데이터 분석 |  | 연동규격서 | 2020-08-19 | bar: 8월 2 to 8월 3
| IA 구성 |  | IA구성 정의서 | 2020-08-12 | bar: 8월 2
| Client 기획서 작성 |  | 화면정의서 | 2020-08-19 | bar: 8월 2 to 8월 3
| 카프카 설계 | Producer, consumer 설계, broker > follower, leader | SW/HW-Architecture.pptx | 2020-08-31 | bar: 8월 2 to 8월 5
| Database 설계 | ERD, 테이블 스키마 구성 | 디비스키마, 테이블정의서 | 2020-08-31 | bar: 8월 2 to 8월 5
| 프로세스 설계서 | 클래스, 시퀀스 설계 | Data flow chart | 2020-08-31 | bar: 8월 4 to 8월 5
구현 | bar: 9월 1 to 3월 5
| TCP Data 변환 | TCP Data 변환 구현 | checksum 수정, 패킷 분석 | 2020-09-24 | bar: 9월 1 to 9월 3
| 대용량데이터 분산 처리 | Producer 구현 | Netty -> Kafka cluster | 2020-10-11 | bar: 9월 4 to 10 2
|  | 실시간 데이터 처리 및 저장 | Kafka cluster - Spark Streaming 연동 | 2020-10-30 | bar: 10 3 to 10 4
|  |  | Spark Streaming - Elasticsearch 연동 | 2020-11-13 | bar: 11월 1 to 11월 2
|  | 데이터 저장 | Kafka cluster - MariaDB 연동 | 2020-12-30 | bar: 12월 3 to 12월 4
| Client 구축 | 실시간 데이터 시각화 | Elasticsearch - Kibana 연동 | 2020-11-27 | bar: 11월 3 to 11월 4
|  | Push 알림 구현 (Slack) | Elastalert | 2020-11-13 | bar: 11월 5 to 12월 2
|  | 모니터링 웹페이지 구현 | React, NodeJS | bar: 12월 3 to 3월 5
배포 | bar: 1월 1 to 1월 4
| 환경 설치 | 젠킨스+쿠버네티스+도커 환경 구축 | 설치문서 | bar: 1월 1 to 1월 2
배포판 제작 | bar: 1월 3 to 1월 4
테스트 | bar: 2월 1 to 4월 4
| 매뉴얼 | 옵션 | 사용자매뉴얼 | bar: 2월 1 to 2월 4
운영자매뉴얼 | bar: 2월 1 to 2월 4
| 테스트 샘플링 | jMeter 설정 | bar: 2월 1 to 3월 4
| 단위 테스트 및 버그 픽스 |  | 단위테스트 항목 | bar: 3월 1 to 4월 4
| 통합 테스트 및 버그 픽스 |  | 통합테스트 시나리오 | bar: 3월 5 to 4월 4
그랜드오픈 | bar: 3월 5 to 5월 4
| 발표 자료 정리 |  | 확인 | bar: 3월 5 to 4월 4
발표 | bar: 5월 1 to 5월 4