## Sheet1
Capstone Todolist TEAM - Pest Plan
구분 |  |  |  | 날짜
구분 | 내용 | 비고 | 산출물 | 완료 일자 | 6월 | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월
[5 empty] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
킥오프 |  |  |  | 2020-06-29 | bar: 6월 5
| 멘토링/계획 수립 |  |  | 2020-06-29 | bar: 6월 5
사전조사 |  |  |  | 2020-07-20 | bar: 7월 1 to 7월 3
| 서버조사/신청 |  | 서버조사 문서 | 2020-07-13 | bar: 7월 1 to 7월 2
| 개발환경 조사 |  | 개발환경조사 문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 1 to 7월 3
환경설정 |  |  |  | 2020-08-05 | bar: 7월 3 to 8월 1
| 서버설정 | 서버IP(OS), 접근방법(SSH), 포트, 계정(아이디, 비밀번호) | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 3 to 7월 4
| DB설치 | 마리아디비, db생성, 계정생성, 롤설정 | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 3 to 7월 4
| 자바설치 | 1.8 version | 설치문서 | 2020-07-20 | bar: 7월 3
| 주키퍼설치 | 최근버전 (3.6.1) | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 4
| 카프카설치 | 최근버전 (2.12-2.5.0) | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 4
| 웹서버 설치 | GCP Cloud 이용 | 설치문서 | 2020-07-27 | bar: 7월 4
| 로컬개발환경 | 슬랙, IntelliJ |  | 2020-08-05 | bar: 7월 3 to 8월 1
| 깃허브 설정 | GitKraken 사용 |  | 2020-07-20 | bar: 7월 3
분석 / 설계 |  |  |  | 2020-08-31 | bar: 8월 2 to 8월 5
| 일정수립 | Todo-list 리뉴얼 | TODO-list | 2020-08-12 | bar: 8월 2
| 요구 사항 분석 | 클라이언트 입장에서의 요구사항 분석 | 요구사항정의서 | 2020-08-12 | bar: 8월 2
| TCP 데이터 분석 | Netty 및 프로토콜 분석 | 연동규격서 | 2020-08-19 | bar: 8월 2 to 8월 3
| IA 구성 | IA, H/W, S/W 아키텍처 설계 | IA구성 정의서 | 2020-08-12 | bar: 8월 2
| Client 기획서 작성 | 요구사항을 반영한 프론트 페이지 기획 | 화면정의서 | 2020-08-19 | bar: 8월 2 to 8월 3
| 카프카 설계 | Producer, Consumer 설계 | SW/HW-Architecture.pptx | 2020-08-31 | bar: 8월 2 to 8월 5
| Database 설계 | ERD, 테이블 스키마 구성 | 디비스키마, 테이블정의서 | 2020-08-31 | bar: 8월 2 to 8월 5
| 프로세스 설계서 | 클래스, 시퀀스 설계 | Data flow chart | 2020-08-31 | bar: 8월 4 to 8월 5
구현 |  |  |  | 2021-04-04 | bar: 9월 1 to 3월 5
| TCP Data 변환 | Checksum 수정 | Springboot Netty App | 2020-09-07 | bar: 9월 1 to 9월 2
|  | 프로토콜에 따른 TCP 패킷 내용 파싱 |  | 2020-09-14 | bar: 9월 2 to 9월 3
|  | 패킷 내용 분석 및 Json 형태로 변환 |  | 2020-09-14 | bar: 9월 2 to 9월 3
| 대용량데이터 분산 처리 | 파싱된 데이터를 수집하는 Kafka Producer 구현 | Netty 기반 Kafka Producer App | 2020-10-11 | bar: 9월 4 to 10 2
|  | Kafka cluster - Spark Streaming 연동 |  | 2020-10-30 | bar: 10 3 to 10 4
|  | Spark Streaming - Elasticsearch 연동 |  | 2020-11-13 | bar: 10 4 to 11월 2
| 실시간 데이터 저장 | BE Server - MariaDB 연동 |  | 2020-12-30 | bar: 12월 3 to 12월 4
|  | Kafka Consumer - MongoDB 연동 |  | 2020-11-29 | bar: 11월 3 to 11월 5
|  | Producer - MariaDB 연동 |  | 2020-12-06 | bar: 11월 4 to 12월 1
| 웹서비스 기능 구현 | SlackAlert를 통한 Push 알림 서비스 구현 (Slack) | Slack | 2021-03-28 | bar: 3월 3 to 3월 4
| Client 프론트엔드 구현 | 레이아웃 선정 | Client 웹 페이지 | 2021-11-29 | bar: 11월 3 to 11월 5
|  | React Apexchart를 통한 데이터 시각화 | 데이터 차트 | 2021-01-10 | bar: 9월 2; 11월 5 to 1월 2
|  | Device 탭 페이지 제작 |  | 2021-02-28 | bar: 1월 2 to 2월 4
|  | Packet 탭 페이지 제작 |  | 2021-04-04 | bar: 2월 4 to 3월 5
| Client 백엔드 구현 | Nest.js 프레임워크 기반 백엔드 서버 구축 |  | 2021-04-04 | bar: 11월 5 to 3월 5
배포 |  |  |  | 2021-04-04 | bar: 9월 1; 3월 4 to 3월 5
| 환경 설치 | Git 레포지토리 Jenkins 연동 | 설치 문서 | 2020-09-05 | bar: 9월 1
|  | 쿠버네티스 + 도커 환경 구축 |  | -
| 서버 배포 | Heroku 클라우드를 통해 백엔드 서버 배포 | 헤로쿠 서버 | 2021-04-04 | bar: 3월 4 to 3월 5
|  | GCP 클라우드를 통해 프로젝트 컨테이너화 | Producer, Kafka cluster, Consumer 서버 | 2021-04-04 | bar: 3월 4 to 3월 5
테스트 |  |  |  | 2021-05-16 | bar: 4월 1 to 5월 2
| 테스트 샘플링 | jMeter 설정 및 스트레스 테스트 | 테스트 결과보고서 | 2021-04-18 | bar: 4월 1 to 4월 2
| 단위 테스트 및 버그 픽스 | 단위 테스트 | 단위테스트 결과보고서 | 2021-05-02 | bar: 4월 3 to 4월 4
| 통합 테스트 및 버그 픽스 | 통합 테스트 | 통합테스트 시나리오 | 2021-05-16 | bar: 5월 1 to 5월 2
그랜드오픈 |  |  |  | 2021.06,02 | bar: 5월 3 to 5월 4
| 발표 자료 정리 | 산출물 정리 및 발표 자료 제작 | 발표 자료, 산출물 | 2021-05-31 | bar: 5월 3 to 5월 4
| 발표 |  |  | 2021.06,02 | bar: 5월 4